## Hoja Ruta Mejora I
Trámite, procedimiento o servicio
Consolidado de Combustible.
Descripción de la mejora
Mejoramiento en el proceso de compra-venta de combustible a los usuarios.
Indicador y Meta
Alcanzar el 30 de noviembre implementar la mejora en conjunto con la Unidad de Combustible
Fuente
Reglamento a la Ley de Pesca
Plazo
Inicio
10/12/2018
Final
31/12/2021
Duración
1117 días
Lider
Daniel Carrasco Sánchez
Efecto
Se beneficia el usuario en reducción del costo de la boleta de consolidado, se evita la falsificación del documento y reducción de espera por utilizarse la firma digital.
Equipo que acompaña/ participa
INCOPESCA RECOPE
Requerimiento en recursos
Comisión de Mejora Regulatoria, Jefe de Unidad de Combustible y Asistente de la Dirección General Técnica
La mejora requiere una reforma reglamentaria?
Si

## Avances Mejora I
Porcentaje de avance
0.79
Fecha de cumplimiento de la meta
31/12/2021
Fecha del reporte
25/2/2021
Avance cualitativo
Con rezago en lo programado
Limitaciones
Limitación en el recurso humano y de tiempo para realizar las pruebas necesarias que el sistema debe aplicar para su ejecución. Falta de ajustes en ambos sistemas,
Acciones de mejora
Con el consolidado de combustible se ahorra papelería, firma de la jefatura y reenvío por parte de éste o persona asignada por él a RECOPE. El usuario no tendrá que llevar ningún documento para el retiro del combustible exonerado ya que queda registrado en el sistema. automáticamente.. Una vez finalizada la etapa de envío de la información a RECOPE de forma automática , se procederá con la etapa de no imprimir el documento, dado que se generará y se enviará de manera digital.
Indicar de manera resumida, los principales logros
Se logro verificar el volumen de papelería que el consolidado de combustible generaba anualmente. Se diseño un plan piloto para la implementación de la mejora entre el área de plataforma de servicios y el plantel de RECOPE en beneficio del usuario al momento de retirar el combustible exonerado.
Se han realizado ajustes sustanciales al planificador
Si
Ajustes realizados
Cambio de fechas en las actividades
¿Existen alertas que requieran la colaboración del MEIC o del consejo presidencial de gobierno?
No

## Hoja Ruta Mejora II
Trámite, procedimiento o servicio
Periodicidad de autorizaciones
Descripción de la mejora
Se modifica el tiempo según artículo 104) de la Ley de Pesca y Acuicultura en las Autorizaciones
Indicador y Meta
Se beneficia el usuario por cuanto la periodicidad de las autorizaciones se extiende conforme a lo indicado en la Ley
Fuente
Ley de Pesca y Acuicultura
Plazo
Inicio
28/1/2019
Final
31/12/2021
Duración
1068 días
Lider
Daniel Carrasco Sánchez
Efecto
Se extiende el permiso de la autorización, según lo establecido por la ley, siendo beneficiados los usuarios institucionales
Equipo que acompaña/ participa
Comisión de Mejora Regulatoria Dirección General Técnica
Requerimiento en recursos
No
La mejora requiere una reforma reglamentaria?
Si

## Avances Mejora II
Porcentaje de avance
60%
Fecha de cumplimiento de la meta
31/12/2021
Fecha del reporte
25/2/2021
Avance cualitativo
Con rezago en lo programado
Limitaciones
La falta de participación de la Asesoría Legal y Dirección General Técnica en las reuniones asignadas. La no ejecución de reuniones por falta de disponibilidad en los representantes de la Comisión
Acciones de mejora
Solicitar al Oficial de Simplificación la convocatoria de la Comisión con todos los integrantes y la Dirección General Técnica para el cumplimiento en las convocatorias de Mejora Regulatoria para avanzar en los procedimientos de mejora en el servicio planteado al MEIC.
Indicar de manera resumida, los principales logros
Se logró verificar el volumen de papelería que las Autorizaciones de Pescadería generan anualmente. Se estableció la implementación de un plan piloto para la ejecución de la Mejora al Departamento de Mercadeo, quien recibe más de 250 solicitudes de Autorizaciones por año.
Se han realizado ajustes sustanciales al planificador
Si
Ajustes realizados
Cambio de fechas en las actividades Eliminación de actividades
¿Existen alertas que requieran la colaboración del MEIC o del consejo presidencial de gobierno?
No

## Hoja Ruta Mejora III
Trámite, procedimiento o servicio
Información de Estadística Pesquera
Descripción de la mejora
Durante años la Institución no ha contado con un Sistema de Digitalización con información estadística actualizada y compatible con el Sistema implementado por la CIAT en lo que a desembarques de flota media y avanzada se refiere. Lo que conlleva a una información estadística no actualizada y con 2 años de atraso de datos estadísticos, únicamente cuenta con la información del año 2017. Es por ello, que se requiere de la implementación de un Sistema de Digitación que fortalezca la información dada por los nuevos Formularios de Inspeccción de Descarga (FID) que junto con las modificaciones solicitadas por el Departamento de Estadística Pesquera ante la Convención Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y adicionalmente los programas de los registros nuevos para digitar, se llegue actualizar los datos en un 100% a finales del 2020.
Indicador y Meta
Indicador: Programa de digitalización fallida/programa de digitalización implementada Meta: Reforzar a un 100% al Departamento de Estadística con la implementación de un programa de digitalización que actualice la información estadística al 2020
Fuente
Departamento de Estadística Pesquera, Dirección General Técnica y Unidad de Informática
Plazo
Inicio
2019-03-01
Final
2021-12-31
Duración
1036 días
Lider
Daniel Carrasco Sánchez
Efecto
Facilitará el acceso a la información en forma actualizada, tanto para el funcionario como para los usuarios que reciben los servicios brindados por la Institución
Equipo que acompaña/ participa
Comisión de Mejora Regulatoria, Departamento de Estadística Pesquera, Dirección General Técnica, Unidad de Informática, Asesoría Legal
Requerimiento en recursos
Personal para la Digitación Equipo de cómputo con tecnología actualizada. Convenio Racsa vrs. INCOPESCA (Puestos de Recibos)
La mejora requiere una reforma reglamentaria?
Si

## Avances Mejora III
Porcentaje de avance
81%
Fecha de cumplimiento de la meta
2021-12-31
Fecha del reporte
2021-02-25
Avance cualitativo
Con rezago en lo programado
Limitaciones
Buscar contenido presupuestario para realizar la contratación externa para actualizar la información estadística.
Acciones de mejora
Se realizó la contratación externa para actualizar la información.
Indicar de manera resumida, los principales logros
Contenido presupuestario. Términos de referencia elaborados.
Se han realizado ajustes sustanciales al planificador
Si
Ajustes realizados
Inclusión de nuevas actividades
Cambio de fechas en las actividades
Eliminación de actividades
¿Existen alertas que requieran la colaboración del MEIC o del consejo presidencial de gobierno?
No

## Hoja Ruta Mejora IV
Trámite, procedimiento o servicio
Inspección de Desembarque de productos pesqueros
Descripción de la mejora
El Incopesca remitió a los capitanes unos formularios para su llenado de abordaje, antes de realizar la inspección de descarga. Esta situación a generado un problema en la recepción de documento, ya que los capitanes no llenan correctamente la información solicitada. Lo que conlleva a la devolución del mismo, pues tienen que repetir el llenado del formulario. Es por ello que requerimos Reforzar conocimientos en el correcto llenado de formularios de Lance, Transbordo, Operaciones, FID, con la finalidad de que los inspectores de pesca, capitanes y permisionarios tengan conocimiento del proceso y de las implicaciones legales que conlleva la omisión o no portar en la embarcación los mismos, esto según lo establece el acuerdo de Junta Directiva AJDIP/407-2017
Indicador y Meta
Indicador: llenado de formulario incorrecto/lllenado de formulario correcto Meta: Reforzar el 100% a los inspectores de pesca, capitanes y permisionarios sobre el uso correcto de formularios.
Fuente
Dirección General Técnica y Departamento de Asesoría Legal.
Plazo
Inicio
2019-02-04
Final
2022-06-30
Duración
1242 días
Lider
Daniel Carrasco Sánchez, correo electrónico presidenciaejecutiva@incopesca.go.cr; Dirección General Técnico y Departamento de Asesoría Legal o a quienes designen.
Efecto
Cumplimiento del ordenamiento Jurídico y velar porque se garantice la sostenibilidad del recurso hidrobiológico.
Equipo que acompaña/ participa
Comisión de Mejora Regulatoria, Departamento de Estadística Pesquera, Dirección General Técnica, Asesoría Legal
Requerimiento en recursos
Personal para realizar la capacitación Lugar para realizar la capacitación. Equipo Audiovisual y de cómputo
La mejora requiere una reforma reglamentaria?
No

## Avances Mejora IV
Porcentaje de avance
49%
Fecha de cumplimiento de la meta
2022-06-30
Fecha del reporte
2021-02-25
Avance cualitativo
Con rezago en lo programado
Limitaciones
Se requiere atender regulaciones internacionales por lo que se procede a ajustar el Manual de Desembarques de Productos Pesqueros
Acciones de mejora
Se realizan alianzas y convenios con ONG´s para obtener recursos que permitan el desarrollo de las actividades indicadas.
Indicar de manera resumida, los principales logros
Generación de los Convenios y alianzas para llevar a cabo lo planeado
Se han realizado ajustes sustanciales al planificador
Si
Ajustes realizados
Inclusión de nuevas actividades Cambio de fechas en las actividades Eliminación de actividades
¿Existen alertas que requieran la colaboración del MEIC o del consejo presidencial de gobierno?
No