## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Perrmiso de Transporte
Institución: | Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
Dependencia: | Dirección General Técnica
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Oficinas Regionales: Limón, Guanacaste, Puntarenas,Quepos y Golfito, Subregional: Nicoya, El Coco, Cuajiniquil y Herradura. Horario: 08:00 a.m.- 04:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Permiso para transporte de productos hidrobiológicos
Requisitos | Fundamento Legal
Permiso de transporte | REGLAMENTO A LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA Nº 8436
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | Inmediato
Vigencia: | Indefinido
Costo del trámite o servicio: | N/A
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Permiso de transporte
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Oficial de Simplificación de Trámite
Nombre: | Mauricio Méndez Trejos
Email: | mmendez@incopesca.go.cr
Teléfono: | 2630-06-00 ext. 786
Fax: | 2630-06-96
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Permiso de transporte
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:Eliminar la presentación del Curso de manipulación de alimentos, el cual ya ha sido solicitado por SENASA como requisito para otorgar el Certificado Veterinario de Operación (CVO)
FUENTE: Presidencia Ejecutiva
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Se elimina la solicitud de un documento previamente aportado a SENASA para el CVO, el CVO es requisito en INCOPESCA para dar permiso uso de las neveras
2017-04-01 | 2017-08-30 | 151
LIDER: Mauricio Méndez Trejos
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Comisión de Mejora Regulatoria
PRÓXIMOS PASOS: Informar al Sector Meta de la nueva disposición.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: N/A

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
50%
1 | Presentación a Presidencia Ejecutiva | Comisión de Mejora | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 4 | 100%
2 | Presentación a Comisión de Tarifas | Comisión de Mejora | 2017-04-17 | 2017-05-05 | 18 | 100%
3 | Presentación de mejora a Presidencia Ejecutiva | Comisión de Mejora | 2017-05-08 | 2017-05-27 | 19 | 100%
4 | Presentación de mejora a Junta Directiva | Comisión de Mejora | 2017-05-22 | 2017-06-24 | 33 | 0%
5 | Publicación | Secretaría Técnica | 2017-06-27 | 2017-07-14 | 17 | 0%
6 | Comunicado a usuarios | Unidad Informática y Comisión Mejora | 2017-07-17 | 2017-08-30 | 44 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Perrmiso de Transporte | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2017-08-30
ENTIDAD A CARGO: | Presidencia Ejecutiva | PERSONA CONTACTO: | Mauricio Méndez Trejos
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Eliminar la presentación del Curso de manipulación de alimentos, el cual ya ha sido solicitado por SENASA como requisito para otorgar el Certificado Veterinario de Operación (CVO) | IMPACTO ESPERADO: | Se elimina la solicitud de un documento previamente aportado a SENASA para el CVO, el CVO es requisito en INCOPESCA para dar permiso uso de las neveras
FECHA DEL REPORTE: | 2017-07-17 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 50%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se solicitó a la SecreTaría Técnica información sobre acuerdos de Junta Directiva y/o disposiciones que este ógano haya definido al respecto.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: La audiencia de Junta Directiva está programada para el mes de agosto con la finalida de hacer la prsentación respectiva. INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.