## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Pago por Período Anual de Licencia de Pesca
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Se va a simplificar el trámite, se suprime la obligatoriedad de estar al día con la CCSS y Certificado de Navegabilidad y se permite que cualquier persona pueda realizar el pago.
FUENTE: Presidencia Ejecutiva
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Disminución del tiempo, no ocupa estar al día en las obligaciones con la CCSS y celeridad en el trámite.
2015-04-01 | 2015-04-30 | 29
LIDER: Mauricio Méndez Trejos
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Comisión de Mejora Regulatoria
PRÓXIMOS PASOS: Informar al Sector Meta de la nueva disposición.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: N/A

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
100%
1 | Solicitud de Presidencia a Informática | Presidencia Ejeciutiva | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 1 | 100%
2 | Solicitar a Informática la modificación en el sistema de la solicitud de estar al día con la Caja | Comisión Mejora | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 1 | 100%
3 | Informáctica desactiva solicitud | Unidad Informática | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 1 | 100%
4 | Comunicado de Presidencia de mejora regulatoria a todo el país | Presidencia Ejeciutiva | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 1 | 100%
5 | Comunicado a Usuarios | Jefaturas Regionales | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 1 | 100%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Pago por Período Anual de Licencia de Pesca | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2015-04-01
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Se va a simplificar el trámite, se suprime la obligatoriedad de estar al día con la CCSS y Certificado de Navegabilidad y se permite que cualquier persona pueda realizar el pago. | IMPACTO ESPERADO: | Disminución del tiempo, no ocupa estar al día en las obligaciones con la CCSS y celeridad en el trámite.
ENTIDAD A CARGO: | Presidencia Ejecutiva | PERSONA CONTACTO: | Mauricio Méndez Trejos
FECHA DEL REPORTE: | 12 de mayo de 2015 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 100%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Para esta fecha se esperaba tener lista la mejora |  | Cumplimiento del 100%
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Período Anual de Licencia de Pesca
Institución: | Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
Dependencia: | Dirección General Técnica
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Oficinas Regionales: Limón, Guanacaste, Puntarenas,Quepos y Golfito, Subregional: Nicoya, El Coco y Cuajiniquil. Horario: 08:00 a.m. - 04:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Licencia de Pesca
Requisitos | Fundamento Legal
Cancelar canon anual de licencia de pesca | Artículo 104 de la Ley de Pesca y Acuicultura Nº8436 y artículo Nº 113 de su Reglamento
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | Inmediato
Vigencia: | 1 año
Costo del trámite o servicio: | De acuerdo al tipo de Flota (Pequeña Escala, Mediana, Avanzada y Semiindustrial)
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | N/A
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Oficial de Simplificación de Trámite
Nombre: | Mauricio Méndez Trejos
Email: | mmendez@incopesca.go.cr
Teléfono: | 2630-06-00 ext. 786
Fax: | 2630-06-96
Notas: