## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de Inspección de Descarga
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Incorporación de un nuevo medio de Notificación para la Solicitud de Descarga de Productos Pesqueros.
FUENTE: Presidencia Ejecutiva
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Disminución del tiempo y celeridad en el trámite.
2015-04-01 | 2015-04-30 | 29
LIDER: Mauricio Méndez Trejos
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Comisión de Mejora Regulatoria
PRÓXIMOS PASOS: Informar al Sector Meta de la nueva disposición.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: N/A

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
100%
1 | Solicitud de correos a Unidad de Informática | Presidencia Ejeciutiva | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 1 | 100%
2 | Comunicado de Presidencia de mejora regulatoria a todo el país | Presidencia Ejeciutiva | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 1 | 100%
3 | Comunicado a usuarios | Unidad Informática | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 1 | 100%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Solicitud de Inspección de Descarga | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2015-04-01
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Incorporación de un nuevo medio de Notificación para la Solicitud de Descarga de Productos Pesqueros. | IMPACTO ESPERADO: | Disminución del tiempo y celeridad en el trámite.
ENTIDAD A CARGO: | Presidencia Ejecutiva | PERSONA CONTACTO: | Mauricio Méndez Trejos
FECHA DEL REPORTE: | 12 de mayo de 2015 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 100%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Para esta fecha se esperaba tener lista la mejora |  | Cumplimiento del 100%
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Solicitud de Inspección de Descarga
Institución: | Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
Dependencia: | Dirección General Técnica
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Oficinas Regionales: Limón, Guanacaste, Puntarenas,Quepos y Golfito, Subregional: Nicoya, El Coco, Cuajiniquil y Herradura. Horario: 08:00 a.m.- 04:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Permiso de Descarga
Requisitos | Fundamento Legal
Solicitud de Inspección de Descarga | Artículo Nº 45 del Decreto Ejecutivo Nº 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS, Artículo 40 de la Ley de Pesca y Acuicultura Nº8436 y Artículo 117 inciso v) de su Reglamento
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | Inmediato
Vigencia: | Indefinido
Costo del trámite o servicio: | N/A
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Solicitud de Inspección de Descarga
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Oficial de Simplificación de Trámite
Nombre: | Mauricio Méndez Trejos
Email: | mmendez@incopesca.go.cr
Teléfono: | 2630-06-00 ext. 786
Fax: | 2630-06-96
Notas: